План мероприятий («Дорожная карта»)

по реализации типовой Модели 1: «Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей» МБУ ДО «ДШИ им. И. С. Баха» г. Балтийска

Цель: Создание условий для просвещения родителей в контексте индивидуализации образования и построения партнерских отношений между семьей и МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска как института дополнительного образования.

Задачи:

- помощь семье в подборе образовательных ресурсов, адекватных индивидуальному

образовательному запросу и потребностям;

- использование технологии навигации семьи в пространстве ресурсов дополнительного образования на базе МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска;

- тьюторское сопровождение семей в рамках совместной деятельности;

- создание образовательных атласов и курсов с методическими материалами и

рекомендациями для родителей;

- образовательно-досуговые семейные мероприятия;

- информационное сопровождение реализации Модели в СМИ.

| № | Мероприятие | Длительность | Начало | Окончание | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собрание организационной группы | 1 день | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Организационная группа | Решетнева И.А. |
| Помощь семье в подборе образовательных ресурсов, адекватных их индивидуальному образовательному запросу и потребностям |
|  | Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ на Портале персонифицированного дополнительного образования (ПФДО) и на официальном сайте школы. | 5 дней после внесения изменений в программу | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Дополнительные общеразвивающие программы на портале klgd.pfdo.ru | Огинская С.А., зам. директора по УВР |
|  | Создание адаптированных образовательных программ, индивидуальных маршрутов для учащихся (в том числе для детей – инвалидов и с ОВЗ) | Период окончания учебного года и начала учебного года | Май 2021 г | Октябрь 2021 г. | Наличие в школе адаптированных программ | Огинская С.А., зам. директора по УВР |
|  | Актуализация информации о получении сертификата дополнительного образования | В течение всего периода | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Информация актуальная | Мильченко И.В. |
|  | Помощь родителям в выборе образовательных программ: - беседы «Увлечения вашего ребёнка», «Что поможет в выборе профессии» и др. - родительское собрание для родителей учащихся 1 классов «Сделайте правильный выбор». | Период окончания учебного года и начала учебного года | Май 2021 г | Октябрь 2021 г. | Сохранность контингента. Размещение аннотаций программ на сайте школы. | Зам. директора по УВР, преподаватели |
|  | Сообщения (стендовые) для родителей в общедоступных местах и на интернет ресурсах школы. Подготовка раздаточного материала по презентации образовательных программ | В течение года |  |  | Сообщения, раздаточный материал | Старовойт А.И., зав. методическим кабинетом |
|  | Индивидуальные встречи и консультации родителей о содержании образовательных программ и условиях их реализации | В течение года |  |  | Консультации и встречи | Преподаватели |
| Использование технологии навигации семьи в пространстве ресурсов дополнительного образования на базе МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска |
|  | Актуализация информации по имеющимся электронным образовательным ресурсам в школе | 5 дней после внесения изменений в список |  |  |  |  |
|  | Использование интернет площадок для родителей для информированиия их о возможностях дополнительного образования для родителей и законных представителей. | В течение всего периода | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Информация о возможности получения дополнительного образования | Старовойт А.И. |
|  | Использование интернет площадок для родителей для информированиия их о содержании и реализация плана работы с родителями на период реализации Модуля. | В течение всего периода | 11.01.2021 | 30.12.2021 | План совместных мероприятий с родителями | Федорова Н.А. |
|  | Использование (по факту)интернет ресурсов для организации дистанционного обучения родителей и учащихся (в том числе детей- инвалидов и с ОВЗ) | В течение всего периода | 11.01.2021 | 30.12.2021 |  |  |
|  | Актуализация информации по имеющемуся библиотечному фонду в школе | В течение всего периода (по факту обновления) | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Список поступившей учебной литературы и пособий на сайте школы | Сичкар И.Б. |
|  | Использование интернет площадок для родителей и учащихся по информированию о здоровьесберегающих образовательных и досуговых мероприятиях на каникулах и в летний период | Время каникул (в соответствии с календарным учебным графиком) | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Организация альтернативных форм обучения и отдыха | Старовойт А.И., зав. методическим кабинетом, преподаватели |
|  | Создание и поддержка работы рубрики «Часто задаваемые вопросы» | 5 дней | 15.02.2021 г. | 20.02.2021г. | Рубрика «Часто задаваемые вопросы» | Старовойт А.И., зав. методическим кабинетом, Мильченко И.В., системный администратор |
| Тьюторское сопровождение семей в рамках совместной деятельности |
|  | Использование официального сайта школы для родителей для проведения независимой оценки качества образования в школе, для получения обратной связи. | 50 дней | 01.11.2021г. | 20.12.2021г. | Анализ результатов анкет. План по устранению замечаний. | Старовойт А.И., зав. методическим кабинетом, Мильченко И.В., системный администратор |
|  | Анкетирование родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста «Образовательные потребности семьи» | 60 дней | 01.04.2021г. | 01.06.2021г. | Анализ результатов анкет. Вектор направления работы школы по удовлетворению социального заказа родительской общественности | Старовойт А.И., зав. методическим кабинетом, Мильченко И.В., системный администратор |
|  | Цикл концертов по набору в дошкольных учреждениях города «Музыкальная акварель» | 60 дней | 01.04.2021г. | 31.05.2021г. | Концерты | Бинецкая И.П., преподаватель |
|  | Реализация проекта «Детская филармония» | 1-2 раза в четверть | 11.01.2021г. | 31.05.2021г. | Музыкальные гостиные | Хабунь Е.Н., преподаватель |
|  | Проект «Балтика встречает друзей» | 1 раз в год | 11.01.2021г. | 31.05.2021г. | Встреча со знаменитыми. Титулованными коллективами, артистами | Крупина Г.А.,преподаватель |
|  | Семинар (в формате онлайн) «Типы и стратегии профессионального самоопределения» | 1 день | 22.10.2021г. | 22.10.2021г. | Семинар | Федорова Н.А., зам. директора по УВР |
|  | Консультации (в формате онлайн) «С представлениями и профессиях будущего и навыками 21 века» | 1 раз в полугодие | 26.03.2021г. 26.11.2021г. | 26.03.2021г. 26.11.2021г. | Консультация | Федорова Н.А., зам. директора по УВР |
| Использование атласов и курсов для родителей с методическими материалами и рекомендациями |
|  | Создание онлайн курса «Навыки детей 21 века» расположенных на сайте учреждения, в группе «Детская школа искусств» (Вацап) | 30 дней | 01.09.2021г. | 01.10.2021г. | Курс | Огинская С.А., зам. директора по УВР |
|  | Создание образовательного атласа для родителей «Описание культурных практик, в которые может войти ребенок» с приложением. | 20 дней | 15.08.2021г. | 05.09.2021г. | Образовательный атлас | Огинская С.А., зам. директора по УВР |
|  | Создание образовательного атласа для родителей «Типы результатов, которые ребенок может по- лучить по завершении обучения по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Живопись»» | 20 дней | 01.10.2021г | 21.10.2021г. | Образовательный атлас | Огинская С.А., зам. директора по УВР Королькова Т.Б., преподаватель |
| Организация образовательно - досуговых семейных мероприятий |
|  | Проведение родительских собраний на отделах и отделениях ДШИ им. И. С. Баха | Один раз в четверть | 11.01.2021 | 30.12.2021 | По плану работы ДШИ им. И. С. Баха | Федорова Н.А. Зав.отделами |
|  | «День открытых дверей» | 1 день | 18.04.2021г. | 18.04.2021г. | Мероприятия в рамках Дня и освещение в СМИ | Федорова Н.А., зам. директора по УВР |
|  | Проведение отборочного этапа областного конкурса семейных династий «Два крыла» г. Краснознаменск | 1 день | По плану областного методического центра | Участие в конкурсе | Зав. отделами |
|  | Отчетный концерт народного отдела «Музыкальная весна», посвященный присоединению Крыма к России | 1 день | 17.03.2021г. | 17.01.2021г. | Концерт | Огинская С.А., зам. директора по УВР |
|  | Отчетный концерт оркестрового отдела «Весна идет! Весне дорогу!» | 1 день | 19.03.2021г. | 19.03.2021г. | Концерт | Воробьева В.Ф., преподаватель |
|  | Отчетный концерт теоретико-хорового отдела «Весенние голоса» | 1 день | 06.03.2021г. | 06.03.2021г. | Концерт | Федорова н.А., зам. директора по УВР |
|  | Концерт выпускников фортепианного отдела для родителей | 1 день | 18.04.2021г. | 18.04.2021г. | Концерт | Владимирова Т.Н., преподаватель |
|  | Родительское собрание народного отдела с концертом учащихся «Музыка нас связала» | 1 день | 07.05.2021г. | 07.05.2021г. | Концерт | Огинская С.А., зам. директора по УВР |
|  | Торжественная церемония выпускного, выдачи свидетельств об окончании ДШИ | 1 день | 20.05.2021г. | 20.05.2021г. | Церемония выпускного балла | Огинская С.А., зам. директора по УВР |
|  | Фестиваль домашнего музицирования | 1 день | 09.12.2021г. | 09.12.2021г. | Фестиваль | Владимирова Т.Н., преподаватель |
|  | Цикл мастер-классов «Конфетти» по изготовлению новогодних игрушек и открыток | 1 день | 10.12.2021г. | 10.12.2021г. | Мастер- класс | Королькова Т.Н., преподаватель |
| Информационное сопровождение и анализ реализации Модели в СМИ. |
|  | Создание банка видео роликов «О важности образовательных возможностей в личной судьбе человека» | 20 дней | 10.05.2021г. | 30.05.2021г. | Банк видео роликов Реклама | Старовойт А.И., зав. методическим кабинетом |
|  | Создание рекламных буклетов «Будь успешен!», «Почему надо заниматься в Детской школе искусств» | 10 дней | 01.04.2021г. | 11.04.2021г. | Рекламные буклеты | Старовойт А.И., зав. методическим кабинетом |
|  | Актуализация информации в разделе «Реализация модели развития дополнительного образования» на сайте школы | В течение года | 11.01.2021г. | 31.12.2021г. | Новостная лента | Старовойт А.И., зав. методическим кабинетом |
|  | Публикация в соц. сетях о мероприятиях Модуля | В течение года | 11.01.2021г. | 31.12.2021г. | Новостная лента в разделе | Старовойт А.И., зав. методическим кабинетом |
|  | Изготовление баннеров наружной рекламы | 10 дней | 01.07.2021г | 11.07.2021г. | Баннеры | Старовойт А.И., зав. методическим кабинетом |